## Cronograma
Cronograma de desenvolvimento - SavvyFix
Nome da matéria | Nome da tarefa | Explicação | Status | Responsável | Data de início | Data de término
Java | Cronograma de desenvolvimento | Apresentar o cronograma de desenvolvimento e respeitar os prazos. Criar um o documento dizendo quem fará o que e quando a atividade deverá ser ou foi realizada. | Concluído | Rafaella | 20.05.2024 | 20.05.2024
Java | Imagens explicativas da arquitetura | Imagens explicativas da arquitetura. Definição das classes de domínio da aplicação. Breve explicação sobre os relacionamentos e as constraints envolvidas. | Concluído | Gustavo | 20.05.2024 | 21.05.2024
Java | Implementação das classes | Implementação das classes de entidade. Aperfeiçoamento com spring boot. Padrões DTO. Bean validation. Poderá utilizar a JPQL e/ou Spring JPA Query Methods. | Concluído | Todos | 21.05.2024 | 30.05.2024
Java | Modelo de maturidade nível 2 | A aplicação respeita os conceitos fundamentais do REST criados por Roy Fielding (RESTful). API está de acordo com o modelo de maturidade de proposto por Leonard Richardson. | Concluído | Todos | 21.05.2024 | 30.05.2024
Java | GitHub | Todos os artefatos produzidos estão no Github e os professores têm acesso ao repositório. | Concluído | Luiz | - | -
Java | Link do pitch | Link para vídeo apresentando a Proposta Tecnológica, o público-alvo da aplicação e os problemas que a aplicação se propõe a solucionar. | Concluído | Rafaella | 10.05.2024 | 10.05.2024
Java | README.md | Nome da aplicação. Nome completo e breve apresentação dos integrantes do grupo - atividade da qual ficou responsável. Instrução de como rodar a aplicação. Imagem dos diagramas. Link do pitch. Listagem dos endpoints. | Concluído | Rafaella e Luiz | 10.05.2024 | 12.05.2024
Java | Teste da aplicação | Se a equipe demonstrou preocupação em testar a aplicação e provou com documentos. Disponibilizou arquivos para que o professor seja capaz de realizar teste dos endpoints e houve, após os testes, a perfeita persistência e recuperação dos dados. (Exporte do Postman ou do Insominia as requisições aos endpoints). Inclua na pasta documentos do projeto. | Concluído | Gustavo | 09.05.2024 | 13.05.2024
Java | Entregável | Documentação, código-fonte e README. | Concluído | Rafaella | 13.05.2024 | 13.05.2024
Banco de dados | Correção da sprint anterior | - | Concluído | Luiz | - | -
Banco de dados | Função para validar entrada de dados | Criar duas funções para validação de dados. | Concluído | Gustavo | 21.04.2024 | 23.04.2024
Banco de dados | Procedures para as tabelas | Criar procedures de INSERT/UPDATE e DELETE para as tabelas criadas anteriormente. | Concluído | Rafaella | 21.04.2024 | 23.04.2024
Banco de dados | Chamadas nas procedures para inserção de dados | Utilizando a extensão cx_oracle do Python realizar pelo menos 5 chamadas nas procedures criadas para inserção dos dados no modelo proposto na primeira entrega. | Concluído | Luiz | 23.04.2024 | 25.04.2024
Banco de dados | Procedure com cursor | Criar uma procedure utilizando um cursor e usar Join com pelo menos 2 tabelas do projeto. | Concluído | Douglas | 23.04.2024 | 25.04.2024
Banco de dados | Procedure para imprimir relatório | Criar uma procedure que imprima um relatório com pelo menos um regra de negócio, que contenha funções, inner Join, order by, sum ou count. | Concluído | Gustavo | 25.04.2024 | 27.04.2024
Banco de dados | Entregável | Documento de descrição do trabalho, prints de execução dos scripts e script criação dos objetos. | Concluído | Rafaella | 25.04.2024 | 27.04.2024
QA | Desenho da arquitetura de solução | Faça o desenho da Arquitetura da solução, aplicando TOGAF e usando a ferramenta ARCHIMATE (ARCHI). | Concluído | Todos | 30.04.2024 | 07.05.2024
QA | Nome dos integrantes | - | Concluído | - | - | -
QA | Entregável | Documento PDF com a imagem do desenho. | Concluído | Rafaella | 13.05.2024 | 13.05.2024
DevOps | Questão 1 | De acordo com a arquitetura e tecnologia da sua solução proposta, qual é o melhor tipo de nuvem (Pública, Privada ou Híbrida) e tipos de serviços (SaaS, PaaS e IaaS) que se encaixam em sua solução? | Concluído | Douglas | 22.04.2024 | 22.04.2024
DevOps | Questão 2 | Definir e justificar os possíveis recursos de Cloud Computing que podem ser utilizados em sua solução. São esperados no mínimo três recursos que podem ser utilizados em Cloud. Pode utilizar qualquer recurso nos serviços prestados em nuvem: SaaS, PaaS e IaaS. | Concluído | Luiz | 23.04.2024 | 23.04.2024
DevOps | Questão 3 | Desenho da arquitetura macro de sua solução com o uso dos recursos em nuvem. | Concluído | Gustavo | 24.04.2024 | 24.04.2024
DevOps | Entregável | Arquivo PDF. | Concluído | Rafaella | 13.05.2024 | 13.05.2024
IA | Versão beta | Apresentação de uma versão Beta (simples) envolvendo as principais ideias e os recursos que serão utilizados no projeto. | Concluído | Douglas | 06.05.2024 | 07.05.2024
IA | Diferença da etapa atual para a anterior | Apresentar as diferenças entre a etapa atual do projeto e a proposta apresentada na primeira entrega. | Concluído | Luiz | 07.05.2024 | 07.05.2024
IA | Frameworks que serão utilizados | Apresentar, com mais detalhes em relação à primeira entrega, os frameworks/bibliotecas Python, APIs e demais recursos/ferramentas que serão utilizados no desenvolvimento. | Concluído | Rafaella | 08.05.2024 | 08.05.2024
IA | Explicação do funcionamento dos recursos | Explicar, de forma breve, o funcionamento dos recursos/ferramentas (descritos acima) dentro da aplicação que será desenvolvida. | Concluído | Gustavo | 08.05.2024 | 08.05.2024
IA | Utilização dos conceitos de machine learning | Descrever resumidamente de que forma os conceitos de Machine Learning / IA estão sendo utilizados no desenvolvimento do projeto. | Concluído | Douglas | 08.05.2024 | 08.05.2024
IA | Entregável | Link do repositório com link do vídeo e documentação. | Concluído | Rafaella | 13.05.2024 | 13.05.2024
Mobile | Diagrama | O diagrama demonstrando a integração/comunicação do aplicativo com API/banco de dados e sistemas externos. | Concluído | Todos | 03.05.2024 | 03.05.2024
Mobile | Telas funcionais | Programação visual de 5 telas do aplicativo funcional. | Concluído | Rafaella e Douglas | 04.05.2024 | 12.05.2024
Mobile | Chamadas de API | Realizar chamadas de uma API (login, esqueceu senha e ao menos 3 telas fazendo requisições). | Concluído | Douglas | 04.05.2024 | 12.05.2024
Mobile | Entregável | Documento Word com imagens, explicação, programação, nome e RM. | Concluído | Rafaella | 13.05.2024 | 13.05.2024
.NET | Arquitetura da solução | Visão macro dos sistemas e aplicativos, destacando como se integram através de tecnologias como API Rest, aplicativos móveis, IoT, chatbots, inteligência artificial, aplicativos web e bancos de dados para facilitar o entendimento das funcionalidades e o fluxo de dados entre os componentes da solução. | Concluído | Luiz | 28.04.2024 | 30.04.2024
.NET | Tecnologias utilizadas | Tecnologias selecionadas para o projeto como linguagens de programação e frameworks modernos, servidores sistemas de banco de dados e APIs, etc. | Concluído | Gustavo | 28.04.2024 | 30.04.2024
.NET | CRUDS | Implementação de pelo menos 3 cruds. | Concluído | Rafaella | 03.05.2024 | 10.05.2024
.NET | Implementar a funcionalidade principal | Descrever e implementar a funcionalidade principal (core) da aplicação backend. | Concluído | Douglas | 03.05.2024 | 10.05.2024
.NET | Entregável | Documento PDF. | Concluído | Rafaella | 13.05.2024 | 13.05.2024